## Ausgangsinfos
Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Projektname: | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Projektart: | Studienarbeit
Projektteam: | Benjamin Tomazic, Ira Göppinger, Kim Junker
Heutiges Datum | 2023-10-30
Startdatum Projekt | 2023-10-08
Enddatum Projekt | 2024-07-15
Datum Beginn Aktion | 2023-10-08
Datum Ende Aktion | 2024-07-15
Budget | 0
Note on A1: ====== ID#AAAARI8tke8 siehe auch (2021-11-22 08:24:40) Word-Dokument "Auftrag" auf dem Info-Point Bitte tragt dort auch die gewünschten Info's ein, um die Kommunikation mit den Ausbildern zu sichern
Note on A2: ====== ID#AAAARI8tkfk Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Bitte tragen Sie zusätzlich in der Fußzeile Ihren Namen, Vornamen und Jahrgang ein. Vielen Dank.

## PSP
Projektstrukturplan |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI |  |  |  | 2023-10-08 |  | - | 2024-07-15
Projekteam:
Benjamin Tomazic, Ira Göppinger, Kim Junker
Personal
Budget
Controlling
KI erstellen |  | KI trainieren |  | Roboter bauen |  | Zusammenführen beider Technologien |  |  | Testen
Coach: |  | Coach: |  | Coach: |  | Coach: |  |  | Coach:
TPL: |  | TPL: |  | TPL: |  | TPL: |  |  | TPL:
Datensammlung | Verantwortlicher A1 | Super Vised Learning | Verantwortlicher B1 | Entwurf | Verantwortlicher C1 | Kommunikationsschnittstelle | Verantwortlicher D1 |  | Arbeitspaket E1 | Verantwortlicher E1
Aufteilen des Datensatzes | Verantwortlicher A2 | Optimierungsalgorithmen | Verantwortlicher B2 | Bauplan erstellen | Verantwortlicher C2 | Echtzeitkommunikation | Verantwortlicher D2 |  | Arbeitspaket E2 | Verantwortlicher E2
Skalieren der Bilder | Verantwortlicher A3 | Arbeitspaket B3 | Verantwortlicher B3 | Besorgung der Bauteile | Verantwortlicher C3 | Mapping von Gebärden zu Zeichen | Verantwortlicher D3 |  | Arbeitspaket E3 | Verantwortlicher E3
Extraktion von Merkmalen | Verantwortlicher A4 | Arbeitspaket B4 | Verantwortlicher B4 | Arbeitspaket C4 | Verantwortlicher C4 | Arbeitspaket D4 | Verantwortlicher D4 |  | Arbeitspaket E4 | Verantwortlicher E4
CNN | Verantwortlicher A5 | Arbeitspaket B5 | Verantwortlicher B5 | Arbeitspaket C5 | Verantwortlicher C5 | Arbeitspaket D5 | Verantwortlicher D5 |  | Arbeitspaket E5 | Verantwortlicher E5
Arbeitspaket A6 | Verantwortlicher A6 | Arbeitspaket B6 | Verantwortlicher B6 | Arbeitspaket C6 | Verantwortlicher C6 | Arbeitspaket D6 | Verantwortlicher D6 |  | Arbeitspaket E6 | Verantwortlicher E6
Arbeitspaket A7 | Verantwortlicher A7 | Arbeitspaket B7 | Verantwortlicher B7 | Arbeitspaket C7 | Verantwortlicher C7 | Arbeitspaket D7 | Verantwortlicher D7 |  | Arbeitspaket E7 | Verantwortlicher E7
Arbeitspaket A8 | Verantwortlicher A8 | Arbeitspaket B8 | Verantwortlicher B8 | Arbeitspaket C8 | Verantwortlicher C8 | Arbeitspaket D8 | Verantwortlicher D8 |  | Arbeitspaket E8 | Verantwortlicher E8
Arbeitspaket A9 | Verantwortlicher A9 | Arbeitspaket B9 | Verantwortlicher B9 | Arbeitspaket C9 | Verantwortlicher C9 | Arbeitspaket D9 | Verantwortlicher D9 |  | Arbeitspaket E9 | Verantwortlicher E9
Arbeitspaket A10 | Verantwortlicher A10 | Arbeitspaket B10 | Verantwortlicher B10 | Arbeitspaket C10 | Verantwortlicher C10 | Arbeitspaket D10 | Verantwortlicher D10 |  | Arbeitspaket E10 | Verantwortlicher E10

## GANTT
Gantt-Diagramm |  |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Heute | 2023-10-30
Startdatum | 2023-10-08 | Wochentag | time axis 2023-10-08 to 2024-03-02
Enddatum | 2024-07-15 | Datum
Tage | 282
KI erstellen | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Datensammlung | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Aufteilen des Datensatzes | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Skalieren der Bilder | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Extraktion von Merkmalen | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
CNN | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Arbeitspaket A6 | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Arbeitspaket A7 | bar: 2023-10-17; 2023-12-14 to 2023-12-21
Arbeitspaket A8 | bar: 2023-12-14 to 2023-12-21
Arbeitspaket A9 | bar: 2023-12-14 to 2023-12-21
Arbeitspaket A10 | bar: 2023-12-14 to 2023-12-21
KI trainieren
Super Vised Learning
Optimierungsalgorithmen
Arbeitspaket B3
Arbeitspaket B4
Arbeitspaket B5
Arbeitspaket B6
Arbeitspaket B7
Arbeitspaket B8
Arbeitspaket B9
Arbeitspaket B10
Roboter bauen
Entwurf
Bauplan erstellen
Besorgung der Bauteile
Arbeitspaket C4
Arbeitspaket C5
Arbeitspaket C6
Arbeitspaket C7
Arbeitspaket C8
Arbeitspaket C9
Arbeitspaket C10
Zusammenführen beider Technologien
Kommunikationsschnittstelle
Echtzeitkommunikation
Mapping von Gebärden zu Zeichen
Arbeitspaket D4
Arbeitspaket D5
Arbeitspaket D6
Arbeitspaket D7
Arbeitspaket D8
Arbeitspaket D9
Arbeitspaket D10
Testen
Arbeitspaket E1
Arbeitspaket E2
Arbeitspaket E3
Arbeitspaket E4
Arbeitspaket E5
Arbeitspaket E6
Arbeitspaket E7
Arbeitspaket E8
Arbeitspaket E9
Arbeitspaket E10
Note on A1: ====== ID#AAAARI8tkfc Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Legen Sie noch eine Legende mit den verwendeten Farbfüllungen unterhalb des GANNT-Diagramms an. Dies ist besonders wichtig, wenn sie mehrere Farben verwenden.

## Meilensteine
Meilensteine |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
| ●Meilensteine/▲Etappenziele | Beginn | Ende | Ampel | Abweichungen | Startdatum |  | 2023-10-08
▲ | [5 empty] | heutiges Datum |  | 2023-10-30
●
▲ | [6 empty] | im Zeitrahmen
● | [6 empty] | Zeitverzug
Erledigt
Note on F3: ====== ID#AAAARI8tkfU Colantonio, Luca (2021-11-22 08:24:40) Führen Sie hier mögliche Ursachen für einen Zeitverzug auf.

## Kostenplan
Kostenplan |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Kosten
TP/Vorgang | Soll (in €) |  | Ist (in €) |  | Sponsor (in €) | Wer ? | Abweichung
| Einzelpreis | Stückzahl | Einzelpreis | Stückzahl
KI erstellen
0
0
0
0
Summe: KI erstellen |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KI trainieren
0
0
0
0
Summe: KI trainieren |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Roboter bauen
LEGO |  |  | vorhanden |  | DHBW | DHBW | #VALUE!
Rasperry Pi |  |  | vorhanden |  |  |  | #VALUE!
Kamera | [6 empty] | 0
SD-Karte | [6 empty] | 0
Summe: Roboter bauen |  | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
Zusammenführen beider Technologien
0
0
0
0
Summe: Zusammenführen beider Technologien |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Testen
0
0
0
0
Summe: Testen |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Gesamtkosten |  | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
Budget |  | 0 |  | Abweichung Ist | #VALUE!
|  |  |  | Abweichung Soll | 0

## Feinplanung
Feinplan |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
2023-10-08 |  |  |  |  | 2023-10-09 |  |  |  |  | 2023-10-10
Wann | Was | Wer | letzte Aktion | to do | Wann | Was | Wer | letzte Aktion | to do | Wann | Was | Wer | letzte Aktion | to do

## Anwendungsanweisung (hidden)
Anwendungsanweisung
Änderung im PSP: | Änderung im Balkendiagramm: |  | Änderung im Projektsatus: |  |  | Änderung im Kostenplan: |  |  | Änderung in Quellen:
Auchtung: soblad neue Teilprojekte (TP) oder Arbeitspakete (AP) eingefügt werden, müssen | Einfügen zusätzlicher TP'e / AP'e |  | Einfügen zusätzlicher TP'e / AP'e |  |  | 1.) Einfügen zusätzlicher Vorgänge |  |  | Diese Mappe dient lediglich als Quelle
in den anderen Mappen (Balkendiagramm, Projektstatus und Kostenplan) |  | neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen |  | neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen |  |  | neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen |  | für den Projektstatus und muss nicht geändert werden
Änderungen vorgenommen werden. Diese werden im Folgenden genau beschrieben. |  | Formel der Spalte A anpassen: |  | Formel der Spalte A anpassen: =dann die neue Zelle im PSP anklicken und Enter drücken |  |  | Formel der Abweichungsspalte (D) anpassen: IstPreis (C ) - SollPreis (B)
|  | =dann die neue Zelle im PSP anklicken und Enter drücken |  | Auswahlmöglichkeiten anlegen |  |  | Bedinte Formatierung der Abweichungsspalte anpassen:
neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen! |  |  |  |  | Daten |  |  | Bedingte Formatierung
[5 empty] | Datenüberprüfung |  |  | Regeln zum Hervorheben von Zellen
[5 empty] | Zulassen: Liste |  |  | Größer als ® 0 ® hellrote Füllung (bei Summe TP 'roter Text')
[5 empty] | Quellen: =Quellen!$A$1:$A$4 |  |  | Kleiner als ® 0 ® grüner Füllung (bei Summe TP 'grüner Text')
bedingte Formatierung der Auswahlmöglichkeit anpassen
bedingte Formatierung
Regeln zum Hervorheben von Zellen
Textinhalt
erledigt ® herrgrüne Füllung
in Bearbeitung ® gelbe Füllung
[5 empty] | noch offen ® hellrote Füllung | 2.) Einfügen zusätzlicher Teilprojekte
siehe Anweisungen 1.)
Gesamtkostenformel muss angepasst werden
Formatierung Summenzelle TP
= "Summe" & entsprechende Zelle'

## Risikomanagement
Risikomanagement | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
KI erstellen |  | KI trainieren
Worst case | Gegenmaßnahme | Worst case | Gegenmaßnahme
Roboter bauen |  | Zusammenführen beider Technologien
Worst case | Gegenmaßnahme | Worst case | Gegenmaßnahme
Testen
Worst case | Gegenmaßnahme

## Checkliste
Checkliste Aktionstag | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
to do |  | erledigt | nicht notwendig
Fotos machen
Dokumentation
Fehler/Probleme festhalten
Feedback festhalten (Feedbackbogen)
Sicherheitsbestimmungen (z.B. Bandschutz) einhalten --> z.B. Brandschutzbestimmungen, Notausgänge, Verbandskästen,..
Einhaltung Dienstplan, Feinplan,… kontrollieren
Airbushemden verteilen/Kleiderordnung
Risikomanagementmaßnahmen einhalten und bereitstellen

## Soll-Ist
Soll-Ist-Analyse |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Ziele/Aufgaben |  |  |  | Kosten
Soll | Ist |  | Abweichung | Ausgabegrund | Soll | Ist | Abweichung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Gesamtbudget: | 0
[5 empty] | Gesamtabweichung: | 0
Note on D1: ====== ID#AAAARI8tkfo siehe auch (2021-11-22 08:24:40) Word-Dokument "Job-Done" auf dem Info-Point Bitte tragt dort auch die gewünschten Info's ein, um die Kommunikation mit den Ausbildern zu sichern
Note on A4: ====== ID#AAAARI8tkfE Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Vor dem Projekt z.B. im Pflichtenheft geplannte Ergebnisse, Aufgaben und Ziele eintragen und mit den erreichten Ergebnissen vergleichen

## Dienstplan
Dienstplan |  |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
|  |  | TAG 1 |  |  |  | 2023-10-08 |  |  |  | TAG 2 |  |  |  | 2023-10-09 |  |  |  | TAG 3 |  |  |  | 2023-10-10
|  |  | Aufgabe A1 |  | Aufgabe A2 |  | Aufgabe A3 |  | Aufgabe A4 |  | Aufgabe B1 |  | Aufgabe B2 |  | Aufgabe B3 |  | Aufgabe B4 |  | Aufgabe C1 |  | Aufgabe C2 |  | Aufgabe C3 |  | Aufgabe C4
|  |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo? |  | Wo?
|  |  | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis | Uhrzeit von/bis
| Gesamt benötite Mitarbeiter | 0 | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter | benötite Mitarbeiter
Name Mitarbeiter
Note on B10: ====== ID#AAAARI8tkfQ Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Tragen Sie hier die Namen der Mitarbeiter ein. Setzten Sie dann bei den gewünschten Aufgaben ein X in der Spalte des betreffenden Mitarbeiters ein

## Std Kalkulation
Stundenkalkulation |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
KI erstellen
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
KI trainieren
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
Roboter bauen
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
Zusammenführen beider Technologien
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
Testen
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0

## Projektplan ToDo
10 / 2023 |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI |  |  |  | Startdatum: | 2023-10-08
[6 empty] | Jahr: | 2023
| Aufgabe | Bearbeiter | Anfangsdatum & Zeit | Enddatum & Zeit | Problemerfassung | Monat: | 10
KW 41 | [5 empty] | Tag: | 8
KW 42
KW 43
KW 44
Note on J3: ====== ID#AAAARI8tkfg Colantonio, Luca (2021-11-22 08:24:40) Führen Sie hier Probleme und Schwierigkeiten auf, die während der Aufgabendurchführung entstanden sind.