## Ausgangsinfos
Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Projektname: | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Projektart: | Studienarbeit
Projektteam: | Benjamin Tomazic, Ira Göppinger, Kim Junker
Heutiges Datum | 2023-11-22
Startdatum Projekt | 2023-10-08
Enddatum Projekt | 2024-07-15
Datum Beginn Aktion | 2023-10-08
Datum Ende Aktion | 2024-07-15
Budget | 0
Note on A1: ====== ID#AAAARI8tke8 siehe auch (2021-11-22 08:24:40) Word-Dokument "Auftrag" auf dem Info-Point Bitte tragt dort auch die gewünschten Info's ein, um die Kommunikation mit den Ausbildern zu sichern
Note on A2: ====== ID#AAAARI8tkfk Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Bitte tragen Sie zusätzlich in der Fußzeile Ihren Namen, Vornamen und Jahrgang ein. Vielen Dank.

## PSP
#VALUE! |  |  |  | 2023-10-08 |  | - | 2024-07-15
Projekteam:
Benjamin Tomazic, Ira Göppinger, Kim Junker
Personal
Budget
Controlling
KI erstellen |  | Roboter bauen |  | Zusammenführen beider Technologien |  |  | Testen
Coach: |  | Coach: |  | Coach: |  |  | Coach:
TPL: |  | TPL: |  | TPL: |  |  | TPL:
Einarbeitung | BT, IG, KJ | Einarbeitung | Verantwortlicher C1 | Kommunikationsschnittstelle | Verantwortlicher D1 |  | Arbeitspaket E1 | Verantwortlicher E1
Datensammlung | BT, IG, KJ | Entwurf | Verantwortlicher C2 | Echtzeitkommunikation | Verantwortlicher D2 |  | Arbeitspaket E2 | Verantwortlicher E2
Daten Aufbereitung | Verantwortlicher A3 | Bauplan | Verantwortlicher C3 | Mapping von Gebärden zu Zeichen | Verantwortlicher D3 |  | Arbeitspaket E3 | Verantwortlicher E3
Aufteilen des Datensatzes | KJ | Umsetzung | Verantwortlicher C4 | Arbeitspaket D4 | Verantwortlicher D4 |  | Arbeitspaket E4 | Verantwortlicher E4
Wahl des Modells/Modelle | Verantwortlicher A5 |  | Verantwortlicher C5 | Arbeitspaket D5 | Verantwortlicher D5 |  | Arbeitspaket E5 | Verantwortlicher E5
Erstellen des Modells | Verantwortlicher A6 |  | Verantwortlicher C6 | Arbeitspaket D6 | Verantwortlicher D6 |  | Arbeitspaket E6 | Verantwortlicher E6
Trainieren des Modells | Verantwortlicher A7 |  | Verantwortlicher C7 | Arbeitspaket D7 | Verantwortlicher D7 |  | Arbeitspaket E7 | Verantwortlicher E7
Testen/-und Validieren des Modells | Verantwortlicher A8 |  | Verantwortlicher C8 | Arbeitspaket D8 | Verantwortlicher D8 |  | Arbeitspaket E8 | Verantwortlicher E8
Gegenüberstellung der Ergebnisse | Verantwortlicher A9 |  | Verantwortlicher C9 | Arbeitspaket D9 | Verantwortlicher D9 |  | Arbeitspaket E9 | Verantwortlicher E9
Arbeitspaket A10 | Verantwortlicher A10 |  | Verantwortlicher C10 | Arbeitspaket D10 | Verantwortlicher D10 |  | Arbeitspaket E10 | Verantwortlicher E10

## GANTT
Gantt-Diagramm |  |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Heute | 2023-11-22
Startdatum | 2023-10-08 | Wochentag | time axis 2023-10-08 to 2024-07-15
Enddatum | 2024-07-15 | Datum
Tage | 282
KI erstellen | bar: 2023-10-09 to 2023-12-08; 2024-01-02 to 2024-01-19; 2024-01-22 to 2024-04-12
Einarbeitung | bar: 2023-10-09 to 2023-10-27
Datensammlung | bar: 2023-10-21 to 2023-11-03
Daten Aufbereitung | bar: 2023-11-06 to 2023-11-10
Aufteilen des Datensatzes | bar: 2023-11-08 to 2023-11-09
Wahl des Modells/Modelle | bar: 2023-11-09 to 2023-11-14
Erstellen des Modells | bar: 2023-11-13 to 2023-11-26
Trainieren des Modells | bar: 2023-11-25 to 2023-12-01
Testen/-und Validieren des Modells
Gegenüberstellung der Ergebnisse
Arbeitspaket A10
Roboter bauen | bar: 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-05-10
Einarbeitung
Entwurf
Bauplan
Umsetzung
Zusammenführen beider Technologien | bar: 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-06-09
Kommunikationsschnittstelle
Echtzeitkommunikation
Mapping von Gebärden zu Zeichen
Arbeitspaket D4
Arbeitspaket D5
Arbeitspaket D6
Arbeitspaket D7
Arbeitspaket D8
Arbeitspaket D9
Arbeitspaket D10
Testen | bar: 2024-05-27 to 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-21
Arbeitspaket E1
Arbeitspaket E2
Arbeitspaket E3
Arbeitspaket E4
Arbeitspaket E5
Arbeitspaket E6
Arbeitspaket E7
Arbeitspaket E8
Arbeitspaket E9 | bar: 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-30 to 2023-12-31
Arbeitspaket E10 | bar: 2023-12-23 to 2023-12-24; 2023-12-30 to 2023-12-31
Dokumentation | bar: 2024-07-01 to 2024-07-12
Präsentation | bar: 2024-06-17 to 2024-06-21
Note on A1: ====== ID#AAAARI8tkfc Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Legen Sie noch eine Legende mit den verwendeten Farbfüllungen unterhalb des GANNT-Diagramms an. Dies ist besonders wichtig, wenn sie mehrere Farben verwenden.

## Meilensteine
Meilensteine |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
| ●Meilensteine/▲Etappenziele | Beginn | Ende | Ampel | Abweichungen | Startdatum |  | 2023-10-08
▲ | fertiges KI-Modell | 2023-10-09 | 2024-04-12 |  |  | heutiges Datum |  | 2023-11-22
● | Roboterbauplan |  | 2024-04-26
▲ | fertiger Roboter |  | 2024-05-10 |  |  |  | im Zeitrahmen
● | Zusammenführen beider Technologien |  | 2024-06-07 |  |  |  | Zeitverzug
Erledigt
Note on F3: ====== ID#AAAARI8tkfU Colantonio, Luca (2021-11-22 08:24:40) Führen Sie hier mögliche Ursachen für einen Zeitverzug auf.

## Kostenplan
Kostenplan
TP/Vorgang | Artikel | Sponsor | Kosten
KI erstellen
| / | / | 0
Summe: KI erstellen | / | / | 0
Roboter bauen
Artikel 1 | LEGO Mindstorms | DHBW | 0
Artikel 2 | Kamera | DHBW | 0
Summe: Roboter bauen | LEGO + Kamera | DHBW | 0
Zusammenführen beider Technologien
Artikel 1 | Rasperry Pi | DHBW | 0
Artikel 2 | SD-Karte | DHBW | 0
Summe: Zusammenführen beider Technologien | Rasperry Pi + Kamera | DHBW | 0
Testen
| / | / | 0
Summe: Testen | / | / | 0
Gesamtkosten |  |  | 0
Budget | /

## Feinplanung
Feinplan |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
2023-10-08 |  |  |  |  | 2023-10-09 |  |  |  |  | 2023-10-10
Wann | Was | Wer | letzte Aktion | to do | Wann | Was | Wer | letzte Aktion | to do | Wann | Was | Wer | letzte Aktion | to do

## Anwendungsanweisung (hidden)
Anwendungsanweisung
Änderung im PSP: | Änderung im Balkendiagramm: |  | Änderung im Projektsatus: |  |  | Änderung im Kostenplan: |  |  | Änderung in Quellen:
Auchtung: soblad neue Teilprojekte (TP) oder Arbeitspakete (AP) eingefügt werden, müssen | Einfügen zusätzlicher TP'e / AP'e |  | Einfügen zusätzlicher TP'e / AP'e |  |  | 1.) Einfügen zusätzlicher Vorgänge |  |  | Diese Mappe dient lediglich als Quelle
in den anderen Mappen (Balkendiagramm, Projektstatus und Kostenplan) |  | neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen |  | neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen |  |  | neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen |  | für den Projektstatus und muss nicht geändert werden
Änderungen vorgenommen werden. Diese werden im Folgenden genau beschrieben. |  | Formel der Spalte A anpassen: |  | Formel der Spalte A anpassen: =dann die neue Zelle im PSP anklicken und Enter drücken |  |  | Formel der Abweichungsspalte (D) anpassen: IstPreis (C ) - SollPreis (B)
|  | =dann die neue Zelle im PSP anklicken und Enter drücken |  | Auswahlmöglichkeiten anlegen |  |  | Bedinte Formatierung der Abweichungsspalte anpassen:
neue Zeile immer zwischen bereits vorhandenen Zeilen einfügen! |  |  |  |  | Daten |  |  | Bedingte Formatierung
[5 empty] | Datenüberprüfung |  |  | Regeln zum Hervorheben von Zellen
[5 empty] | Zulassen: Liste |  |  | Größer als ® 0 ® hellrote Füllung (bei Summe TP 'roter Text')
[5 empty] | Quellen: =Quellen!$A$1:$A$4 |  |  | Kleiner als ® 0 ® grüner Füllung (bei Summe TP 'grüner Text')
bedingte Formatierung der Auswahlmöglichkeit anpassen
bedingte Formatierung
Regeln zum Hervorheben von Zellen
Textinhalt
erledigt ® herrgrüne Füllung
in Bearbeitung ® gelbe Füllung
[5 empty] | noch offen ® hellrote Füllung | 2.) Einfügen zusätzlicher Teilprojekte
siehe Anweisungen 1.)
Gesamtkostenformel muss angepasst werden
Formatierung Summenzelle TP
= "Summe" & entsprechende Zelle'

## Risikomanagement
Risikomanagement | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
KI erstellen |  | Roboter bauen
Worst case | Gegenmaßnahme | Worst case | Gegenmaßnahme
zu wenig Datensätze |  | falsche Teile von LEGO
falsches Modell ausgewählt |  | Bauplan nicht umsetzbar
schlechte Ergebnisse |  | Roboter nicht funktionsfähig
Zusammenführen beider Technologien |  | Testen
Worst case | Gegenmaßnahme | Worst case | Gegenmaßnahme
Probleme mit Rasperry PI und KI
Probleme mit KI und Roboter
Probleme mit Kameraerkennung

## Checkliste
Checkliste Aktionstag | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
to do |  | erledigt | nicht notwendig
Fotos machen
Dokumentation
Fehler/Probleme festhalten
Feedback festhalten (Feedbackbogen)
Sicherheitsbestimmungen (z.B. Bandschutz) einhalten --> z.B. Brandschutzbestimmungen, Notausgänge, Verbandskästen,..
Einhaltung Dienstplan, Feinplan,… kontrollieren
Airbushemden verteilen/Kleiderordnung
Risikomanagementmaßnahmen einhalten und bereitstellen

## Soll-Ist
Soll-Ist-Analyse |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
Ziele/Aufgaben
Soll | Ist |  | Abweichung
Note on D1: ====== ID#AAAARI8tkfo siehe auch (2021-11-22 08:24:40) Word-Dokument "Job-Done" auf dem Info-Point Bitte tragt dort auch die gewünschten Info's ein, um die Kommunikation mit den Ausbildern zu sichern
Note on A4: ====== ID#AAAARI8tkfE Ausbildung (2021-11-22 08:24:40) Vor dem Projekt z.B. im Pflichtenheft geplannte Ergebnisse, Aufgaben und Ziele eintragen und mit den erreichten Ergebnissen vergleichen

## Std Kalkulation
Stundenkalkulation |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI
#REF!
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
KI erstellen
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
Roboter bauen
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
Zusammenführen beider Technologien
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0
Testen
Tätigkeit | Personen | Gesamtstunden | Stundensatz | Gesamtkosten | Beschreibung
0
0
0
0
0
0
0
0
| Gesamt Std.: | 0 | Gesamtkosten: | 0

## Projektplan ToDo
10 / 2023 |  | Robotersteuerung durch Gestenerkennung mittels KI |  |  |  | Startdatum: | 2023-10-08
[6 empty] | Jahr: | 2023
| Aufgabe | Bearbeiter | Anfangsdatum & Zeit | Enddatum & Zeit | Problemerfassung | Monat: | 10
KW 41 | [5 empty] | Tag: | 8
KW 42
KW 43
KW 44
Note on J3: ====== ID#AAAARI8tkfg Colantonio, Luca (2021-11-22 08:24:40) Führen Sie hier Probleme und Schwierigkeiten auf, die während der Aufgabendurchführung entstanden sind.